## Cronograma
CRONOGRAMA DE PROYECTO — SISTEMA DE GESTIÓN DE VACACIONES
Equipo: 6 personas |  | Inicio: 09/03/2026 |  | Fin estimado: 12/06/2026 |  | Semanas: 14
# | FASE / MÓDULO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS | INICIO | FIN | S1 09/03 | S2 16/03 | S3 23/03 | S4 30/03 | S5 06/04 | S6 13/04 | S7 20/04 | S8 27/04 | S9 04/05 | S10 11/05 | S11 18/05 | S12 25/05 | S13 01/06 | S14 08/06
▶ PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
1 | Planificación y Diseño | Definición de arquitectura del sistema (BD, backend, frontend) |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | ◀
2 | Planificación y Diseño | Diseño del modelo de datos (entidades, relaciones, índices) |  | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | ◀ | [13 empty] | Roles
3 | Planificación y Diseño | Diseño de wireframes / prototipos de UI |  | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | ◀ | [12 empty] | Sebastian A. | Front-End
4 | Planificación y Diseño | Configuración del entorno de desarrollo y repositorio |  | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | ◀ | [13 empty] | Josué H. | back-end
▶ AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD | [20 empty] | Geral P. | Data Base Administrator
5 | Autenticación y Seguridad | Pantalla de Login (PRF-AUT-01) | Josué H. | 4 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  | ◀ | [11 empty] | Dencel R. | back-end
6 | Autenticación y Seguridad | Cierre de Sesión y gestión de tokens (PRF-AUT-02) | Josué H. | 2 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  | ◀ | [10 empty] | Karolayn O. | Q/A
7 | Autenticación y Seguridad | Registro de Acceso / log de autenticación (PRF-AUT-03) | Josué H. | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | ◀ | [10 empty] | Jose Porras | Proyect_Manager
8 | Autenticación y Seguridad | Recuperación de Contraseña con token temporal (PRF-AUT-04) | Josué H. | 5 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  | ◀
▶ MÓDULO COLABORADOR
9 | Módulo Colaborador | Dashboard del colaborador: saldo y resumen | Geral P. | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  |  |  |  | ◀
10 | Módulo Colaborador | Registro de solicitud de vacaciones con calendario (PRF-COL-02) | Geral P. | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  |  |  |  | ◀
11 | Módulo Colaborador | Cálculo automático de días laborales (excl. feriados) | Dencel R. | 3 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | [5 empty] | ◀
12 | Módulo Colaborador | Historial de solicitudes del colaborador | Dencel R. | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | [6 empty] | ◀
13 | Módulo Colaborador | Cancelación de solicitudes en estado Pendiente | Geral P. | 2 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | [6 empty] | ◀
▶ MÓDULO JEFATURA/APROBACIÓN
14 | Módulo Jefatura/Aprobación | Métricas rápidas del equipo – dashboard Jefatura (PRF-JEF-01) | Sebastian A. | 4 | 2026-04-06 | 2026-04-09 |  |  |  |  | ◀
15 | Módulo Jefatura/Aprobación | Calendario de ausencias del equipo (PRF-JEF-02) | Sebastian A. | 4 | 2026-04-13 | 2026-04-16 | [5 empty] | ◀
16 | Módulo Jefatura/Aprobación | Bandeja de solicitudes pendientes – aprobar/rechazar (PRF-JEF-03) | Dencel R. | 5 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | [5 empty] | ◀
17 | Módulo Jefatura/Aprobación | Bandeja de historial de solicitudes procesadas (PRF-JEF-04) | Dencel R. | 3 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | [6 empty] | ◀
18 | Módulo Jefatura/Aprobación | Alertas de conflictos de ausencias | Sebastian A. | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | [7 empty] | ◀
▶ MÓDULO ADMINISTRACIÓN (RRHH)
19 | Módulo Administración (RRHH) | Gestión de Usuarios: crear, modificar, desactivar (PRF-ADM-01) | Dencel R. / Sebastian | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-10 |  |  |  |  | ◀
20 | Módulo Administración (RRHH) | Configuración de políticas de vacaciones (PRF-ADM-02) | Sebastian A. | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | [6 empty] | ◀
21 | Módulo Administración (RRHH) | Reportes y consultas generales – exportación (PRF-ADM-03) | Sebastian A. | 5 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | [7 empty] | ◀
22 | Módulo Administración (RRHH) | Ajuste manual de saldo de vacaciones con auditoría | Dencel R. | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | ◀
▶ MÓDULO AUDITORÍA Y REPORTES
23 | Módulo Auditoría y Reportes | Registro automático de acciones (PRF-AUD-01 / PRF-AUD-02) | Karolayn O. | 4 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | [6 empty] | ◀
24 | Módulo Auditoría y Reportes | Log de auditoría inmutable (INSERT/SELECT only) | Karolayn O. | 3 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [7 empty] | ◀
25 | Módulo Auditoría y Reportes | Dashboard gerencial con métricas clave | Karolayn O./Jose Porras | 4 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | [8 empty] | ◀
26 | Módulo Auditoría y Reportes | Consulta de logs con filtros avanzados | Karolayn O. | 3 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | [8 empty] | ◀
▶ INTEGRACIÓN Y PRUEBAS
27 | Integración y Pruebas | Integración de módulos (auth ↔ colaborador ↔ aprobación) | Geral P. | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | [9 empty] | ◀
28 | Integración y Pruebas | Integración con módulo de auditoría (eventos transversales) | Josué H. | 4 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | [9 empty] | ◀
29 | Integración y Pruebas | Pruebas unitarias por módulo | Geral P. | 5 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | [10 empty] | ◀
30 | Integración y Pruebas | Pruebas de integración end-to-end | Josué H. | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [11 empty] | ◀
31 | Integración y Pruebas | Corrección de bugs y ajustes finales | Josué H. | 5 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [11 empty] | ◀
▶ DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
32 | Documentación y Entrega | Manual de usuario y guía de operación | Jose Porras | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | [12 empty] | ◀
33 | Documentación y Entrega | Documentación técnica (API, BD, arquitectura) | Jose Porras | 4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | [12 empty] | ◀
34 | Documentación y Entrega | Preparación de demo / presentación final | Jose Porras | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | [13 empty] | ◀
35 | Documentación y Entrega | Revisión final y entrega del proyecto | Jose Porras | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | [13 empty] | ◀
LEYENDA DE FASES
Planificación y Diseño |  |  |  |  | Autenticación y Seguridad |  |  |  |  | Módulo Colaborador |  |  |  |  | Módulo Jefatura/Aprobación
Módulo Administración (RRHH) |  |  |  |  | Módulo Auditoría y Reportes |  |  |  |  | Integración y Pruebas |  |  |  |  | Documentación y Entrega